Kế hoạch vận hành Agile (Agile Operating Plan) – Dự án GreenMart

1. Lý do chọn Agile

Khó khăn của Waterfall khi yêu cầu thay đổi giữa chừng

- Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, nên mọi thay đổi đều bị coi là “phát sinh” và phải qua thủ tục nặng nề.

- Khách chỉ xem sản phẩm một lần ở cuối, nên sai lệch giữa nhu cầu và sản phẩm chỉ lộ ra khi đã quá muộn.

- Càng phát hiện muộn thì chi phí làm lại càng lớn, vì nhiều phần đã được xây dựng chồng lên nhau.

- GreenMart đang chuyển sang đa kênh, một thị trường biến động nhanh, nên nhu cầu thay đổi là điều gần như chắc chắn.

Agile khắc phục như thế nào

- Làm theo các vòng ngắn, mỗi vòng cho ra một phần sản phẩm chạy được để khách xem và góp ý sớm.

- Coi thay đổi là cơ hội tạo giá trị cho khách, không phải rủi ro cần chặn.

- Lập kế hoạch từng bước và điều chỉnh liên tục, thay vì chốt tất cả từ đầu.

- Khách làm việc cùng đội trong suốt dự án, không chỉ xuất hiện lúc ký hợp đồng và lúc nghiệm thu.

Kết luận: Dự án GreenMart có phạm vi mở rộng, nhu cầu chưa ổn định và cần ra giá trị sớm, nên Agile giúp phát hiện sai lệch sau vài tuần thay vì vài tháng, giảm làm lại và bám sát nhu cầu thật của khách.

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Daily Scrum 15 phút mỗi ngày (trực tiếp hoặc video). Vấn đề phức tạp thì gọi nhau hoặc làm việc cặp. Công cụ chỉ dùng để ghi lại kết quả, không thay cho trao đổi. |
| Viết đặc tả rất chi tiết trước, chỉ demo một lần ở cuối | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Dùng User Story kèm tiêu chí chấp nhận, chỉ viết chi tiết khi sắp làm. Demo bản chạy được ở Sprint Review sau mỗi Sprint. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Thỏa thuận hợp đồng theo hướng linh hoạt: thay đổi đi qua Product Backlog và được xem xét trong chu kỳ Sprint, không tính phí và không chờ phê duyệt riêng. Khách (hoặc đại diện) tham dự Sprint Review và có kênh liên lạc thường xuyên với Product Owner. |
| Khi thực tế khác kế hoạch, vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu | Phản hồi với thay đổi hơn bám theo kế hoạch | Lập lại kế hoạch ở đầu mỗi Sprint dựa trên phản hồi mới nhất. Product Backlog được sắp xếp lại bất cứ lúc nào. Retrospective là nơi cải tiến cách làm. |

3. Khung Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần cố định (6 tuần đầu = 3 Sprint).

Lý do, gắn với 3 trụ cột

- Minh bạch: Sau mỗi 2 tuần, khách và đội cùng thấy một Increment thật, không phải báo cáo tiến độ. Bảng Product Backlog và Sprint Backlog luôn công khai cho cả đội và khách.

- Thanh tra: Chu kỳ 2 tuần đủ ngắn để kiểm tra sản phẩm và tiến độ thường xuyên. Nếu đi sai hướng, thiệt hại tối đa chỉ khoảng 2 tuần. Đủ dài để một nhóm 4 người phát triển (3 lập trình viên và 1 tester) hoàn thành được một lát chức năng hoàn chỉnh, có kiểm thử.

- Thích nghi: Sau mỗi Sprint, đội và Product Owner điều chỉnh Product Backlog, cách làm và ưu tiên. Với 6 tuần đầu, có 3 cơ hội điều chỉnh có hệ thống.

Vì sao Scrum thay vì Waterfall: Scrum có sẵn nhịp kiểm tra và điều chỉnh (Sprint, Review, Retrospective), hợp với yêu cầu hay thay đổi của GreenMart. Waterfall chỉ cho khách xem sản phẩm một lần ở cuối, nên tốn kém khi phải sửa.

4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò |
| --- | --- |
| A | Product Owner |
| B | Scrum Master |
| C,D,E,F | Developers (Dung đảm nhận chuyên môn kiểm thử, nhưng vẫn là một Developer, không phải vai trò riêng) |

Theo Scrum Guide, Scrum Team chỉ có ba vai trò trách nhiệm (Product Owner, Scrum Master, Developers), không có cấp bậc bên trong đội.

| Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Long) | Nội dung và thứ tự ưu tiên của Product Backlog; Sprint Goal (cùng đội); chấp nhận hay không chấp nhận Increment; làm việc với khách GreenMart | Không quyết định cách hiện thực hay bao nhiêu việc đội nhận trong Sprint; không giao việc cho từng người |
| Scrum Master (Hoa) | Cách đội áp dụng Scrum (tổ chức sự kiện, giữ time-box); gỡ vướng mắc cản trở đội; huấn luyện đội và tổ chức | Không quyết định thứ tự ưu tiên sản phẩm; không giao việc hay chỉ huy như quản lý dự án |
| Developers (An, Bình, Chi, Dung) | Cách hiện thực công việc; lượng việc nhận vào Sprint Backlog; ai làm gì; định nghĩa “Hoàn thành” (Definition of Done) cùng đội | Không quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog; không tự thêm việc ngoài Sprint Goal khi chưa trao đổi với Product Owner |

5. Artifacts & lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

|  | Hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm (giá, hình ảnh, còn hàng) |
| 3 | Giỏ hàng (thêm, sửa số lượng, xóa) |
| 4 | Đặt hàng online (nhập địa chỉ, tạo đơn) |
| 5 | Thanh toán (COD và cổng thanh toán online) |
| 6 | Đồng bộ tồn kho giữa bán online và tại siêu thị |
| 7 | Thông báo xác nhận đơn hàng (email/SMS) |

Product Backlog luôn thay đổi: Product Owner có thể sắp xếp lại bất cứ lúc nào dựa trên phản hồi của khách.

5.2. Sprint 1

Sprint Backlog: hạng mục 1, 2 và 3 (tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng).

Sprint Goal: “Khách hàng có thể tìm sản phẩm, xem thông tin chi tiết và thêm vào giỏ hàng trên kênh online.”

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản chạy được trên môi trường thử nghiệm, trong đó khách có thể:

- tìm sản phẩm theo tên và danh mục, nhận kết quả đúng;

- mở trang chi tiết và thấy giá, hình ảnh, tình trạng còn hàng;

- thêm sản phẩm vào giỏ, sửa số lượng, xóa.

Increment phải đạt Definition of Done (code đã review, đã kiểm thử, không có lỗi nghiêm trọng, chạy được trên môi trường thử nghiệm). Chưa gồm đặt hàng và thanh toán.

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint 2 tuần

| Sự kiện | Khi nào | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint (chứa mọi sự kiện còn lại) | 2 tuần cố định, bắt đầu ngay sau Sprint trước | Khung thời gian để tạo ra một Increment “Hoàn thành” |
| Sprint Planning | Ngày đầu Sprint, tối đa 4 giờ | Trả lời: Sprint này làm gì (Sprint Goal)? Làm như thế nào? Chọn hạng mục từ Product Backlog vào Sprint Backlog |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, cùng giờ, 15 phút | Thanh tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày |
| Sprint Review | Ngày cuối Sprint, tối đa 2 giờ, có khách GreenMart | Trình diễn Increment, thu thập phản hồi, cùng điều chỉnh Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Sau Review, trước khi kết thúc Sprint, tối đa 1,5 giờ | Thanh tra cách làm việc (con người, quy trình, công cụ) và chọn 1–2 cải tiến cho Sprint sau |

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn làm “đặt hàng online” trước

- Khách báo cho Product Owner (Long), không giao thẳng cho từng lập trình viên.

- Long đánh giá tác động. Sprint Goal hiện tại không bị thay đổi, nên công việc đang làm không bị gián đoạn.

- Long đưa hạng mục “Đặt hàng online” lên đầu Product Backlog, để được chọn ngay ở Sprint Planning của Sprint kế tiếp (chậm nhất sau vài ngày).

- Nếu thay đổi thật sự gấp, Long, Developers và Scrum Master cùng thương lượng: đổi một hạng mục có quy mô tương đương trong Sprint, miễn là Sprint Goal vẫn đạt được.

- Chỉ khi Sprint Goal không còn giá trị với GreenMart, Product Owner mới có quyền hủy Sprint (trường hợp hiếm); phần việc đã xong được rà soát và phần còn lại quay về Product Backlog.

Cách này giữ cho đội tập trung, đồng thời khách thấy yêu cầu của mình được tiếp nhận nhanh, không mất phí và không phải chờ phê duyệt riêng.

Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng chưa hoàn thành

- Chỉ trình diễn những hạng mục đạt Definition of Done. Hạng mục chưa xong không được tính là hoàn thành và không được gộp vào Increment.

- Đội nói thẳng và minh bạch với khách về phần chưa xong và lý do. Nếu hữu ích, có thể cho khách xem phần đang làm dở, ghi rõ là chưa hoàn thành, để lấy phản hồi sớm.

- Hạng mục quay lại Product Backlog; Product Owner cùng khách quyết định đưa vào Sprint tiếp theo hay đổi thứ tự ưu tiên, dựa trên phản hồi vừa nhận.

- Tại Retrospective, đội tìm nguyên nhân (ước lượng sai, phụ thuộc bên ngoài, lỗi phát sinh...) và chọn cải tiến cụ thể cho Sprint sau, không quy lỗi cho cá nhân.